## Plan 2017
Plan 2017-2018
[10 empty] | 1 Trimestre |  | 2 Trimestre |  | 3 Trimestre |  | 4 Trimestre |  | Anual Propuesto | Anual Ejecutado
Objetivo específico | Línea estratégica | Meta | Actividad | Grupo de Trabajo | Plazo | Indicadores (Unidad de medida) | Estado de avance | Responsables | Observaciones | P | E | P | E | P | E | P | E
Difundir y promover IDERA | Masificar IDERA entre productores, usuarios de información geográfica y público en general | Lograr vínculos con organismos que puedan proveer información y experiencia en estrategias de difusión |  | Coordinación Ejecutiva | Diciembre |  |  | Malena Libman | [9 empty] | 0 | 0
|  | Incrementar la cantidad de personas contactadas a través del boletín y de las redes sociales en un 50% |  | Difusión | Dicembre | [12 empty] | 0 | 0
|  | Incrementar las visitas a la página de IDERA en un 100% |  | Difusión | Dicembre | [12 empty] | 0 | 0
| Mantener informada y actualizada a la comunidad IDERA y público en general | Difundir los estándares de IDERA |  |  | Constante | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | A través del Campus de IDERA | Capacitacion |  |  |  | Javier Maucebin - Sandra Ponzo | GT Capacitacion colaborará con los Profesores de estas capacitaciones que deseen colocarr algún curso en el campus | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Capacitación, documentación de apoyo y transferencia a los integrantes de las IDE de metodologias y normas sobre metadatos | Metadatos |  |  | Iniciado | Ariel Anthieni | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Capacitaciones, asesoramiento a los Organismos y publicacion de documentos | Información Geoespacial |  | Cantidad de Organismos que realizaron aportes en el catalogo | Avanzado | Florencia Manduca/Nora Lucioni | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Definición de estándares y documentación. | Tecnologia y Desarrollo | [13 empty] | 0 | 0
|  | Publicar periódicamente el Boletín digital de IDERA |  | Difusión | De acuerdo a las necesidades |  |  | Jorge Alba Posse | [9 empty] | 0 | 0
|  | Publicar novedades IDERA en las redes sociales |  | Difusión | Constante |  |  | Jorge Fernandez | [9 empty] | 0 | 0
|  | Apoyar los eventos y jornadas anuales |  | Difusión | De acuerdo a las necesidades |  |  | Todos los integrantes del Grupo Difusión | [9 empty] | 0 | 0
|  | Incentivar el uso del Foro IDERA |  | Difusíon | Constante | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Capacitación |  |  |  | Sandra Ponzo | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Redirigir las consultas de Geonetwork y del perfil por el foro | Metadatos |  |  | Iniciado | Ariel Anthieni | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Responder a las consultas | Información Geoespacial |  | Cantidad de respuestas | Iniciado | Nora Lucioni | Tambien se instrumenta el sitio creado en el Campus Virtual para documentar los aportes de los participantes | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Configuración, mantenimiento y respuesta a las preguntas | Tecnologia y Desarrollo |  |  |  | Cristian Zamar | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Configuración, inicio de su uso en el interior del grupo y respuesta a las preguntas | Institucional |  |  | No iniciado | Fernando Avogradini | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Responder a las consultas de 13 foros específicos que han sido creados en el campus | Academia y Ciencia |  | Cantidad de respuestas | Iniciado | Moderador de foro del bloque 9 Gestión de Riesgos de Desastres: Cristina Massera, UNPSJB Moderador del foro sobre Tesis IDE: Moderador: Mario Piumetto, Universidad Nacional de Córdoba. Moderador del foro sobre Problemáticas y Errores recurrentes en Cartografía: Andrea Drozd, UNDAV Moderador del foro Oferta Académica Geoespacial: Moderador: Julian De Vito, UNGS. Moderador del foro de presentación de integrantes del GT de AyC: Moderador: Marcela Montivero y Maria Cristina Diaz. | Existen 13 foros en el espacio del GT AyC. Ellos son: Foro de Novedades, Foro para difundir eventos, Foro sobre el plan de trabajo, foro de presentación de cada integrante del GT, Foro sobre Adhesiones de Universidades a IDERA, F⁪oro sobre la oferta academica en disciplinas relacionadas con IDE, foro sobre diseño curricular y planificaciones de asignaturas sobre IDE, foro sobre experiencias en clases sobre IDE, foro para compartir experiencias en gestión de riesgos de desastres, foro acerca de tesis sobre IDE, foro de actividades de difusión de IDERA y el GT AyC, Foro para la creación de una tecnicatura entre universidades, foro para compartgir problemática y errores recurrentes en cartografía | [8 empty] | 0 | 0
|  | Chequear funcionamiento de la notificación automática de nuevos mensajes en el foro. |  | Difusión | [13 empty] | 0 | 0
|  | Revisar las categorías existentes en el foro |  | Difusión | [13 empty] | 0 | 0
|  | Actualizar los responsables de responder a los foros en cada categoría |  | Difusión | [13 empty] | 0 | 0
|  | Publicar videos tutoriales para el uso del visualizador de IDERA: uno de herramientas básicas y otro de herramientas avanzadas |  | Difusión | Primer semestre |  |  | Macarena Gomez | [9 empty] | 0 | 0
|  | Publicar semestralmente la revista IDERActiva |  | Difusión | Semestral | 2 publicaciones anuales | Iniciado | Todos los integrantes del Grupo Difusión | Fechas de salida: 1 mes después de cada encuentro de grupo de trabajo | [8 empty] | 0 | 0
|  | Generar un banco de imágenes de todos los eventos de IDERA | Obtener fotografías de todos los eventos | Difusión
|  | Publicar novedades en la página web de IDERA |  | Difusión | Constante |  |  | Jorge Alba Posse | [9 empty] | 0 | 0
| Instalar la imagen institucional IDERA | Afianzar la imagen institucional a través del desarrollo de nuevas piezas |  | Difusión | De acuerdo a las necesidades | [12 empty] | 0 | 0
|  | Incentivar la publicación del logo de IDERA en los sitios web de sus integrantes |  | Difusión | Constante | Cantidad de sitios | Iniciado |  | 5 sitios relevados hasta el momento: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Corrientes | [8 empty] | 0 | 0
| Promover la incorporación y adhesión a IDERA de los actores pertinentes | Promover la incorporación y adhesión de organismos nacionales a IDERA. |  | Equipo Coordinador | Constante | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
|  | Promover el desarrollo de las IDE en las provincias y gobiernos locales y su incorporación y adhesión a IDERA |  | Equipo Coordinador/Coordinación Ejecutiva | Constante | [12 empty] | 0 | 0
|  | Promover la incorporación y adhesión de las instituciones científicas y académicas públicas y privadas a IDERA | Promover la incorporación y adhesión de Universidades públicas y privadas a IDERA a partir del bloque 5 del GT AyC. | Academia y Ciencia | Constante | Listado de Universidades adheridas | Iniciado | Todos los integrantes del GT AyC | En el campus, bloque 5, incluímos el listado de universidades adheridas, difundimos las cartas de adhesión, y un foro permite compartir experiencias sobre esta actividad. | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Equipo Coordinador | [13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
|  | Desarrollar alianzas estratégicas con otras organizaciones |  | Equipo Coordinador | Constante | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
Establecer el marco legal y las pautas de funcionamiento de IDERA y lograr la adhesión a la ley de los gobiernos provinciales y locales | Impulsar la Ley IDERA | Difundir el proyecto de Ley |  | Institucional | Constante |  |  | Fernando Avogradini | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Difusión | [13 empty] | 0 | 0
|  | Contribuir a la promulgación de la Ley de IDERA |  | Institucional | Constante |  |  | Fernando Avogradini | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Equipo Coordinador | [13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
|  | Registro de la marca IDERA |  | Institucional | Anual |  |  | Fernando Avogradini | [9 empty] | 0 | 0
|  | Lograr que los gobiernos provinciales y locales adhieran a la Ley |  | Institucional | Constante |  |  | Fernando Avogradini | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Equipo Coordinador | [13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
| Pautas de funcionamiento | Procedimiento para la elección de los coordinadores de Grupos de Trabajo |  | Institucional | Anual |  |  | Fernando Avogradini | [9 empty] | 0 | 0
Promover la capacitación | Fomentar la capacitación | Promover la capacitación desde las áreas de formación del personal de la Administración Pública |  | Capacitación | Primer semestre |  |  | Sandra Ponzo | Se han relevado, falta trabajar en la oferta de cursos que pueden dar | [8 empty] | 0 | 0
|  | Definir los contenidos básicos IDE e IDERA que deberían brindarse en materias relacionadas con SIG en carreras de grado y posgrado | Especificar contenidos básicos a partir del bloque 8 del campus | Academia y Ciencia | Primer semestre | Contenidos básicos definidos | Iniciado | Todos los integrantes del GT AyC | [9 empty] | 0 | 0
|  | Definir los contenidos mínimos de una materia sobre IDE para las diferentes carreras de grado y posgrado vinculadas a la temática IDE y los estándares de IDERA | Especificar la planificación de una materia de IDE para una carrera de grado. Participar en el foro de diseño curricular y planificaciones de asignaturas sobre IDE | Academia y Ciencia | Primer semestre | Primera Materia IDE creada en la UNLP | Finalizado | Leandro Soto, UNLP | Moderador de los foros de esta sección: Leandro Soto, UNLP. | [8 empty] | 0 | 0
|  | Recopilar y publicar programas de materias de grado y posgrado que contengan contenidos IDE | Subir materiales a la tarea de Plan, Programa de Materia o Material de Clase el cual permite recopilar programas y planes. Disponer permanentemente carpetas con la información subida y recopilada. | Academia y Ciencia | Constante | Cantidad de programas recopilados | Iniciado | Todos los integrantes del GT AyC | Moderador de los foros de esta sección: Leandro Soto, UNLP. | [8 empty] | 0 | 0
|  | Identificar y difundir la oferta académica y de institutos de investigación en tecnologías de la información geográfica | Difundir e identificar la oferta académica a partir del bloque 7 del campus para GT AyC | Academia y Ciencia | Segundo semestre | Listado de oferta indentificado. Actualización constante | Finalizado | Todos los integrantes del GT AyC | Moderador del foro sobre oferta académica: Moderador: Julian De Vito (UNGS) | [8 empty] | 0 | 0
|  | Disponer de un registro permanente de necesidades académicas y propuestas académicas de capacitación | Participar en el foro sobre Experiencias en Clases sobre IDE del bloque 8 para el GT AyC | Academia y Ciencia | Segundo semestre | Cantidad de participaciones | Iniciado | Todos los integrantes del GT AyC | Moderador de los foros de esta sección: Leandro Soto, UNLP. | [8 empty] | 0 | 0
|  | Promover y difundir convocatorias institucionales a proyectos de investigación y desarrollo orientadas a las temáticas de las IDE | Participación en Foro Foro sobre Oferta Académica en disciplinas relacionadas con IDE & Difundir convocatorias a proyectos de investigación y desarrollo del bloque 7 del campus GT AyC | Academia y Ciencia | Constante | Cantidad de participaciones | Iniciado | Todos los integrantes del GT AyC | Moderador del foro sobre oferta académica: Moderador: Julian De Vito (UNGS) | [8 empty] | 0 | 0
|  | Registrar la oferta de capacitación sobre conceptos y tecnologías IDE y fomentar su incremento |  | Capacitación | Primer semestre |  |  | Marcelo Gonzalez | [9 empty] | 0 | 0
|  | Crear una base de datos con los casos de éxito en la formación académica del capital humano | Participación en el Foro Foro sobre Experiencias en Clases sobre IDE perteneciente al bloque 8 del campus GT AyC | Academia y Ciencia |  | Cantidad de Participaciones | Iniciado | Todos los integrantes del GT AyC | Moderador del foro sobre oferta académica: Moderador: Julian De Vito (UNGS) | [8 empty] | 0 | 0
|  | Diseñar un temario y coleccionar material para capacitación básica en la generación de Metadatos, creación de perfiles de metadatos para diferentes tipos de datos | Diseño de temario y lineamiento basicos para el armado del modulo | Metadatos | Primer Trimestre | Porcentaje | Iniciado | Ariel Anthieni |  | 100 | 60 | [6 empty] | 100 | 60
|  |  |  | Capacitación | Primer Trimestre |  |  | Pamela Coman - Alejandra Fernandez | Trabajo conjunto con el GT Metadatos | [8 empty] | 0 | 0
|  | Diseñar un temario y coleccionar material para capacitación avanzada sobre los elementos del Metadatos para la determinación de la Calidad del dato (Linaje / Jerarquía / Procesamiento) | Diseño de temario y lineamiento basicos para el armado del modulo | Metadatos | Segundo Trimestre | Porcentaje | Finalizado | Ariel Anthieni |  |  |  | 100 | 10 |  |  |  |  | 100 | 10
|  |  |  | Capacitación | Segundo Trimestre |  |  | Alejandra Fernández | [9 empty] | 0 | 0
|  | Diseñar un temario y coleccionar material para capacitar sobre SIG en el contexto de las IDE, Normalización de datos y Catalogacion de OG | Diseño de temario y lineamiento basicos para el armado del modulo | Información Geoespacial | Primer semestre | Cantidad de documentos recopilados y generados | Avanzado | Nora Lucioni - Florencia Manduca | Se solicita un espacio en el campus virtual para iniciar con las tareas de capcitacion virtual | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Capacitación | Primer semestre | [12 empty] | 0 | 0
|  | Diseñar un temario y coleccionar material para capacitar sobre Estandares aplicados a la informacion geoespacial | Diseño de temario y lineamiento basicos para el armado del modulo | Información Geoespacial | Segundo Semestre | Cantidad de documentos recopilados y generados | Iniciado | Florencia Manduca - Nora Lucioni - Estela Perez | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Capacitación | Segundo Semestre | [12 empty] | 0 | 0
|  | Diseñar un temario y coleccionar material para capacitar en publicación y utilización de geoservicios IDE | Definir temas y material de aprendizaje y enviar al grupo Capacitación | Tecnología y Desarrollo | Segundo Semestre | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Capacitación | Segundo Semestre |  |  | Palema Coman | Trabajo conjunto con el GT TyD | [8 empty] | 0 | 0
|  | Utilizar como herramienta de capacitacion virtual el Campus de Idera | Diseño del header y look and feel del Campus de IDERA | Difusión | Constante |  | No iniciado |  | Falta generar acuerdos y modalidad de trabajo con Capacitación y Teconología | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Capacitación |  |  |  | Sandra Ponzo, Javier Maubecin | Incorporandose poco a poco, en forma permanente. Colaboración y soporte del Grupo Tecnología | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Participación en generación de contenidos | Metadatos |  |  | Iniciado | Ariel Anthieni | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Participación en generación de contenidos | Información Geoespacial |  | Cantidad de Temas publicado | Iniciado | Nora Lucioni - Estela Perez | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tecnología y Desarrollo | [13 empty] | 0 | 0
| Elaborar documentos y guías | Generar y publicar un banco de "buenas prácticas" en IDE en lo institucional y técnico |  | Institucional/Difusión | Primer semestre |  | Iniciado | Fernando Avogradini | Con la publicación de las entrevistas en you tube se contribuye en gran medida. Igualmente tenemos planteado la elaboración de una infografía animada al respecto | [8 empty] | 0 | 0
|  | Recopilación de antecedentes normativos de la creación de IDE de gobiernos locales |  | Institucional | Primer semestre |  |  | Fernando Avogradini | [9 empty] | 0 | 0
|  | Glosario de IDERA |  | Institucional | Primer semestre |  |  | Fernando Avogradini - Gabriela Ackermann - Ricardo Mansilla | [9 empty] | 0 | 0
|  | Especificar las licencias de los datos y geoservicios |  | Institucional | Primer semestre |  |  | Fernando Petrone - Fernando Avogradini | [9 empty] | 0 | 0
|  | Disponer de un documento de Buenas Prácticas en Metadatos | Generar a partir de las experiencias un documento que normalice la generación y publicación de los metadatos | Metadatos | Primer Trimestre | Porcentaje | Avanzado | Erica Bonilla |  | 100 | 55 | [5 empty] | 45 | 100 | 100
|  | Instructivo sobre Georreferenciación |  | Información Geoespacial | Anual | Cantidad de Temas publicados | No iniciado | [10 empty] | 0 | 0
|  | Instructivo sobre Captura de objetos geográficos |  | Información Geoespacial | Anual | Cantidad de Temas publicados | No iniciado | [10 empty] | 0 | 0
|  | Instructivo para la aplicación de Style Layer Description (SLD) |  | Tecnología y Desarrollo | Anual |  | Iniciado | Cristian Zamar | se encuentra en desarrollo | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Información Geoespacial | Anual | Cantidad de Temas publicados | Iniciado | Leandro Calabrese | [9 empty] | 0 | 0
|  | Instructivo de composición de elementos de calidad a incluir en el linaje del metadato | Documento explicativo de la composición y elementos que intervienen en la calidad de datos | Metadatos | Primer semestre | Porcentaje | No iniciado | Ariel Anthieni |  | 50 | 10 | 50 | [5 empty] | 100 | 10
|  | Instructivo para la aplicación del Esquema de Metadatos para Geonetwork 3.2 | Actulizar el instructivo existente | Metadatos | Segundo Trimestre | Porcentaje | Iniciado | Ariel Anthieni |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Tecnologia y Desarrollo | Segundo Trimestre |  |  | Cristian Zamar | [9 empty] | 0 | 0
|  | Especificar los lineamientos para la elaboración de piezas gráficas que contengan la imagen institucional de IDERA | Elaborar documento con pautas para la producción de piezas gráficas | Difusión | Marzo 2018 |  | No iniciado | [10 empty] | 0 | 0
|  | Mejorar la calidad y efectividad de las presentaciones en encuentros y jornadas | Presentación con tips para ponencias | Difusión, Academia y Capacitación | Abril 2018 |  | No iniciado
|  | Procedimientos para evaluar la calidad de los datos geoespaciales |  | Información Geoespacial | 2018 |  | No iniciado | Nora Lucioni | Colaboración del Centro.... | [8 empty] | 0 | 0
Promover la publicación de datos, productos y servicios | Monitorear la publicación de datos, productos y servicios por parte de los organismos e instituciones participantes de IDERA | Promover la aplicación de los estándares de IDERA por sus integrantes y adherentes |  | Coordinación Ejecutiva | Constante | [12 empty] | 0 | 0
|  | Con respecto al Catálogo de objetos | Soporte y seguimiento de geoservicios | Información Geoespacial | Constante | Cantidad de catalogos publicados | Iniciado | Nora Lucioni - Florencia Manduca - Estela Perez | [9 empty] | 0 | 0
|  | Con respecto a los Perfiles de Metadatos | Soporte sobre consultas de los nodos | Metadatos | Constante |  | Iniciado | Ariel Anthieni | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
|  | Promover la publicación de geoservicios por parte de los adherentes a IDERA |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
|  | Promover la publicación de capas por parte de organismos que permiten la descarga de sus datos y/o que poseen servicios web |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
|  | Especificar los requerimientos técnicos para el monitoreo permanente y automatizado de la cantidad de datos publicados |  | Tecnología y Desarrollo | Segundo Trimestre |  |  | Cristian Zamar | Existe un monitoreo a modo de alarma. Tenemos pendiente el conteo de capas | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | Primer Trimestre | [12 empty] | 0 | 0
|  | Generación de los lineamientos para la evaluación y certificación de Nodos IDE |  | Institucional | Primer semestre | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | Generacion de elementos a evaluar respecto a la calidad de la informacion geoespacial | Información Geoespacial | Primer semestre | Porcentaje de aspectos de calidad evaluados en cada nodo IDE | Iniciado | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tecnologia y Desarrollo | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | Generación de elementos a evaluar de acuerdo a los establecido por institucional | Metadatos | Primer semestre | Porcentaje | No iniciado | Ariel Anthieni |  | 30 | 0 | 70 |  |  | 50 |  | 50 | 100 | 100
|  |  |  | Coordinacion Ejecutiva | Primer semestre | [12 empty] | 0 | 0
|  | Generar requerimientos técnicos para la evaluación de los metadatos a partir del servicio OGC: CSW para GT Tecnologia |  | Tecnologia | Primer Trimestre | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | Especificación técnica en los XML para la generación de herramientas para la evaluación del estado de los metadatos a travez del consumo de servicios CSW | Metadatos | Primer Trimestre | Porcentaje | Iniciado | Ariel Anthieni |  | 100 | 40 | [6 empty] | 100 | 40
|  | Generar una guía de procedimientos y protocolos de un modelo de IDE universitaria a través de la conformación de expertos en generación de nodos IDE en universidades y centros de investigación | Especificar documento de recomendaciones para la creación de un Nodo IDE Universitario | Academia y Ciencia | Primer Semestre | Documento Creado. | Iniciado | Luis Reynoso | Se especificó el documento y fue compartido en primera instancia con referentes universitarios que disponen de un nodo IDE. Luego se compartirá en el GT completo, y finalmente luego de su aprobación por el grupo se elevará al EC de IDERA para su aprobación. | [8 empty] | 0 | 0
|  | Producir 1 libro digital por año que compile las ponencias aceptadas en las Jornadas IDERA | Las actividades son diversas, entre ellas: Especificar llamado a la presentación de trabajos, recepción de los trabajos, asignación de trabajos a evaluadores, recepcion de evaluaciones, envio de resultados a autores, recepcion de los documentos finales con modificaciones, edición digital del libro compilando los trabajos finales recibidos | Academia y Ciencia | semestre | Libro digital en prensa. | Avanzado | Luis Reynoso en la coordinación del libro; Comité evaluador; Caloni, Nicolás Universidad Nacional de General Sarmiento Castro, Ricardo Universidad Nacional de Villa María Díaz, María Cristina Universidad Nacional de Catamarca Dip, Roberto Universidad Nacional de Tucumán Izzo, Marta Universidad Nacional de Santiago del Estero Linares, Santiago Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Lucioni, Nora Universidad de Buenos Aires Madariaga, Marta Cecilia Universidad Nacional de Río Negro Meza, Carlos Universidad Nacional de la Plata Miraglia, Marina Universidad Nacional de General Sarmiento Montivero, Marcela Universidad Nacional de Catamarca Ossés Constable, Gabriela María Universidad Nacional de Córdoba Piumetto, Mario Universidad Nacional de Córdoba Reynoso, Luis Universidad Nacional del Comahue Torrusio, Sandra Universidad Nacional de La Plata/CONAE | El 5to libro que se editará este año corresponde a las XIII Jornadas IDERA en el cual se han recibido 31 ponencias y 11 posters, y se estan procesando más de 84 evaluaciones
|  | Elaborar un informe periódico de los datos publicados en IDERA, identificando los objetos del catálogo que faltan publicar | Monitoreo de los contenidos publicados en los geoservicios | Información Geoespacial | semestralmente | Porcentaje | Iniciado | Nora Lucioni | [9 empty] | 0 | 0
|  | Generar una reunión en la jornada anual con los responsables de los nodos IDE para monitorear los servicios |  | Equipo Coordinador | semestralmente |  |  | Mariana Gasparotto | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | semestralmente | [12 empty] | 0 | 0
|  | Elaborar un informe periódico de los metadatos publicados en IDERA |  | Coordinación Ejecutiva | semestralmente |  |  | Coordinación Ejecutiva | [9 empty] | 0 | 0
| Gestionar fondos para el desarrollo de los nodos IDE y actividades de IDERA | Establecer contactos con las instituciones que podrían financiar actividades de IDERA |  | Equipo Coordinador | Constante | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
| Fomentar la publicación de información producida con fondos públicos por el sector privado de acuerdo a los estándares de IDERA | Resolver con organismos otorgantes de financiamiento las condiciones de difusión, publicación y software producidos (CFI, financiamiento internacional, instituciones académicas, etc.) |  | Equipo Coordinador | [13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
|  | Gestionar la aplicación de los estándares de IDERA por parte de los organismos otorgantes de financiamiento |  | Equipo Coordinador | [13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Coordinación Ejecutiva | [13 empty] | 0 | 0
Establecer estándares y promover la interoperabilidad | Actualizar el catálogo de objetos IDERA | Definir el catalogo de Productos Derivados del Catálogo Raster | Inventario de productos de imagenes satelitales. Conformacion del subgrupo | Información Geoespacial | segundo semestre | Porcentaje | Avanzado | Nora Lucioni y Leandro Calabrese | [9 empty] | 0 | 0
|  | Elaborar la segunda versión del catálogo de objetos geográficos, incorporando revisiones y elementos faltantes | Recopilacion y evaluacion de aportes | Información Geoespacial | segundo semestre | Porcentaje | Avanzado | Nora, Florencia Manudca y Estela Perez | [9 empty] | 0 | 0
| Compatibilizar las publicaciones en IDERA con las normativas internacionales | Relevamiento y articulación entre productos de trabajo UN-GGIM:Américas, IPGH y los producidos por IDERA | Participacion en los proyectos de los organismos y aplicacion a nivel nacional, provincial y municipal | Información Geoespacial | segundo semestre | Porcentaje | Iniciado | Ricardo Mansilla y Florencia Manduca | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tecnología y Desarrollo | [13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Metadatos | [13 empty] | 0 | 0
| Actualizar los recursos de visualizador | Documento de recomendaciones para servicios de catálogo de metadatos CSW. |  | Tecnología | primer semestre |  |  | Cristian Zamar | Es necesario reunirse ya que en el grupo TyD se cuenta con poco conocimiento sobre metadatos. | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Documento explicativo de accesos y conformación según el estandar | Metadatos | primer semestre | Porcentaje | No iniciado | Ariel Anthieni |  | 40 | 0 | 60 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
|  | Generar un catálogo de datos con los servicios que se encuentran disponibles en los Organismos | Generacion de Inventario de Y geoservicios | Información Geoespacial | constante | Porcentaje | No iniciado | Nora y Ariel | se recominda hacer esta linea de accion con el grupo de metadatos | [8 empty] | 0 | 0
| Normalizar la publicación de geoservicios | Buenas prácticas de Catálogo de Objetos (feature catalogue ISO 19110) |  | Metadatos | primer semestre | Porcentaje | No iniciado | Ariel Anthieni | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Información Geoespacial | 2018 | Porcentaje | No iniciado | Nora Lucioni - Estela Perez | [9 empty] | 0 | 0
|  | Buenas prácticas de Diccionario de conceptos (Tesauro) | Generación de documentos de referencia de los tesauros a utilizar para cada categoria | Metadatos | primer trimestre | Porcentaje | Iniciado | Fernando Petrone | Esto se viene trabajando tomando de referencia para las palabras claves INSPIRE | 100 | 50 | [6 empty] | 100 | 50
|  | Mejora de Elementos de Jerarquización de los datos y Linaje en los perfiles de metadatos |  | Metadatos | segundo trimestre |  |  | Ariel Anthieni - Erica Bonilla | [9 empty] | 0 | 0
|  | Documento de recomendaciones de utilización de Estandares ISO - OGC para implementaciones tecnológicas | Documento que permita acerca lo rustico de las ISO y sus usos a los Servicios OGC disponibles para que el usuario permita un entendimiento mas global de lo que pasa en un Nodo IDE | Metadatos | segundo trimestre | Porcentaje | No iniciado | Ariel Anthieni |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | 0
|  |  |  | Tecnologia y Desarrollo | segundo trimestre | [12 empty] | 0 | 0
|  | Mejora Continua de Perfiles de Metadatos para diferentes tipos de datos |  | Metadatos | constante |  |  | Ariel Anthieni | [9 empty] | 0 | 0
|  | Perfil de metadatos para servicios OGC | Generación del documento de referencia | Metadatos | primer trimestre | Porcentaje | Avanzado | Mariana Chagra | [6 empty] | 70 |  | 30 | 0 | 100
|  | Perfil de metadatos para productos raster derivados | Generación del documento de referencia | Metadatos | segundo trimestre | Porcentaje | Iniciado | Ariel Anthieni |  |  |  | 100 | 30 |  | 30 |  |  | 100 | 60
|  | Perfil de metadatos para fotografia aerea | Generación del documento de referencia | Metadatos | tercer trimestre | Porcentaje | Iniciado | Isabel Sassone | [5 empty] | 100 | 20 |  | 10 | 100 | 30
|  | Perfil de Estilo SLD | Generación del documento de referencia | Metadatos | Primer semestre | Porcentaje | No iniciado | Ariel Anthieni |  | 30 | 0 | 70 | [5 empty] | 100 | 0
|  |  | Generación del documento de referencia | Información Geoespacial | tercer trimestre | Porcentaje | Iniciado | Horacio Castellaro - Leandro Calabrese - Juan Manuel Iribarren | Avisar a Ariel que debemos trabajar el perfil de metadatos para SLD | [8 empty] | 0 | 0
|  | Elaborar el catálogo de representaciones cartográficas para los datos de las clases Hidrografía, Transporte, Biota | Generacion del catalogo de estilos y su documento | Información Geoespacial | año 2018 | Porcentaje | Iniciado | Leandro Calabrese - Juan Manuel Iribarren | [9 empty] | 0 | 0
|  | Recomendaciones para publicación de servicio WFS |  | Tecnología | Primer semestre | [12 empty] | 0 | 0
|  | Instructivos para la publicación de WFS desde MapServer y ArcGIS Server |  | Tecnología | Anual | [12 empty] | 0 | 0
|  | Generación de Esquema XML para los perfiles de IDERA desde el repositorio de GitHub | Disponibilizar los xml en el repositorio de IDERA | Metadatos | Primer semestre |  |  | Ariel Anthieni |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
|  |  |  | Tecnologia y Desarrollo |  |  |  | Cristian Zamar | [9 empty] | 0 | 0
|  | Documento de Buenas Practicas para el uso datos de sensores OGC: Sensor_ML | Generación Explicativa del Estandar Sensor_ML | Metadatos | Primer semestre | Porcentaje | Iniciado | Ariel Anthieni |  | 40 | 10 | 60 | 0 |  |  |  |  | 100 | 10
| Promover la aplicación de principios de calidad de datos, productos y servicio | Desarrollar herramientas para asegurar la consistencia en los metadatos y servicios brindados por cada nodo IDE |  | Tecnologia y Desarrollo | Anual |  |  | Cristian Zamar | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | Desarrollo de los requerimientos necesarios para llevar adelante la meta mencionada | Metadatos | Anual | Porcentaje | Iniciado | Horacio Castellaro - Ariel Anthieni |  | 30 | 10 | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 100 | 10
|  | Desarrollar herramientas para asegurar la consistencia de los datos (analizar incompatibilidades espaciales y/o conceptuales que dificulten la gestión unificada del Catálogo de Objetos de IDERA) |  | Información Geoespacial | 2018 | Porcentaje | No iniciado | Nora Lucioni - Horacio Castellaro Ricardo Flor y lean | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tecnologia y Desarrollo | Anual |  |  | Cristian Zamar | [9 empty] | 0 | 0

## Validaciones
Estados de Avance
No iniciado
Iniciado
Avanzado
Finalizado