## PLAN ESTRATEGICO
PLAN ESTRATÉGICO 2020-2021
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | METAS |  |  | ACCIONES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE PRIMARIO | CO-RESPONSABLES | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4
1 | Promover la interoperabilidad entre las diferentes jurisdicciones y organismos de gobierno. | 1.1 | Determinación de estándares prioritarios a aplicar para facilitar la interoperabilidad de la información geoespacial y los geoservicios producidos por los integrantes de IDERA. | 1.1 | Elaborar una guía básica destinada a las diferentes jurisdicciones para generar información geoespacial bajo estándares. | Guía básica paso a paso para construir una IDE | CE | Todos los GT / Representantes por jurisdicción | X | X |  |  | Damian Corino, Nicolás Caloni, Mariana Campi, Javier Dieser, Marcelo Ramos
|  | 1.2 | Definición de un mecanismo de monitoreo del avance de aplicación de estándares por parte de las IDE. | 1.2 | Confeccionar un documento descriptivo de monitoreo que determine: indicadores del avance de implementación de estándares prioritarios, modelo de informe, periodicidad y responsables. | Documento finalizado | CE | GT Información Geoespacial / GT Metadatos /GT Tecnología /GT Marco Institucional/ Representantes por jurisdicción |  | X | X |  | Damian Corino, Nicolás Caloni, Mariana Campi, Javier Dieser, Marcelo Ramos
|  | 2020-03-01 | Implementación de acciones de gestión dentro de cada jurisdicción para que las IDE generen y publiquen los datos de forma estandarizada. | 2020-03-01 | Generar dispositivos de apoyo técnico para las IDE en proceso de conformación o consolidación a través de los Grupos de Trabajo. | Foro del campus | CE y GT Capacitación | GT Información Geoespacial / GT Metadatos /GT Tecnología /GT Marco Institucional /GT Academia y Ciencia | X | X
2 | Publicar y actualizar los Datos Básicos y Fundamentales (DByF) y los geoservicios. | 2.1 | Revisión y actualización de los Datos Básicos y Fundamentales de IDERA, por jurisdicción, en función de sus competencias determinando la responsabilidad en la producción, integración y publicación de los DByF y compromiso de actualización por parte de las diferentes jurisdicciones y organismos integrantes de IDERA. | 2.1 | Definir el listado de Datos Básicos y Fundamentales de cada juridiscción en función de sus competencias y de la escala. | Documento finalizado | GT Información Geoespacial | CE / Representantes por jurisdicción |  | X | X |  | Silvana Ayala, Maria Lorena Ardissono, Sandra Ponzo (CFC), Damian Corino, Ricardo Montenegro, Mario Piumeto, Marcelo Ramos, Adriana Diaz
|  | 2020-02-02 | Diseño e implementación de herramienta de monitoreo permanente del estado de publicación de los DByF y el funcionamiento de los geoservicios. | 2.2.1 | Elaboración de un tablero de control sobre el estado de publicación de los DByF | Tablero de control "semáforo" teniendo en cuenta diferentes jurisdicciones | CE | GT Información Geoespacial /GT Tecnología / Representantes por jurisdicción |  |  | X
|  |  |  | 2.2.2 | Implementación de la herramienta GeoHealthCheck para el monitoreo de geoservicios. | GeoHealthCheck implementado | GT Tecnología | CE | X | X
|  |  |  | 2.2.3 | Requerimiento de catálogo de matadatos actualizado (al menos en cierto porcentaje) | Cada DByF con su respectivo metadato | GT Metadatos | CE
|  | 2020-03-02 | Actualización del visor de mapas de IDERA en función de la estandarizacion de los geoservicios vinculados, a fin de mejorar la usabilidad. | 2.3 | Realización de un diagnóstico de usabilidad a fin de elaborar una nueva propuesta de visor | Informe diagnóstico | CE |  | X | X
3 | Fortalecer el marco normativo, institucional y comunicacional de IDERA | 3.1 | Tratamiento del Anteproyecto del Ley de IDERA por parte del Equipo Coordinador a través de la perspectiva del derecho administrativo y técnica legislativa. | 3.1 | Análisis del Anteproyecto de Ley presentado por el Grupo de Trabajo Marco Institucional | Anteproyecto de Ley aprobado por el EC | CE | Representantes por jurisdicción | X | X | X | X | Dolores Puente, Javier Dieser, Damian Corino, Sofía Nilo, Silvana Ayala, Fernando Tomás Chamorro (suma un abogado)
|  | 3.2 | Promoción del desarrollo de las IDE en todas las jurisdicciones y organismos de gobierno. | 3.2.1 | Generar los incentivos institucionales para impulsar la adhesión, conformación y fortalecimiento de las IDE. | Nota/Informe de Asamblea a autoridades de IDE de máxima jerarquía | CE | CE | X | X | X | X
[6 empty] | Publicación datos de contacto de representantes | CE |  | X
[6 empty] | Presentaciones institucionales en eventos | CE | GT Difusión con las diferentes IDE | X | X | X | X
|  |  |  | 3.2.2 | Organizar y gestionar las Jornadas Anuales de IDERA | Jornadas y Asamblea realizadas | CE | Todos los GT
|  |  |  | 3.2.3 | Fomentar la transferencia tecnológica y asistencia técnica entre universidades e IDE provinciales y municipales. | Documento con oferta de equipos de investigación y extensión | Universidades | GT Academia y Ciencia
|  | 2020-03-03 | Actualización del Plan de comunicación institucional para difundir a escala federal el desarrollo de las IDE y sus beneficios para la gestión pública. | 3.3.1 | Elaborar un conjunto de piezas de comunicación para difundir los beneficios de las IDE para la gestión pública. | Video sobre usabilidad y experiencias de la gestión de IG | GT Difusión | GT Capacitación / GT Academia y Ciencia / Representantes de las Jurisdicciones |  | X
[6 empty] | Folleto /Video institucional | GT Difusión | Representantes de las Jurisdicciones |  | X
|  |  |  | 3.3.2 | Aumentar los contactos y el alcance de las publicaciónes en las redes sociales de IDERA | Informe inicial y plan de comunicación | GT Difusión |  | X | X
|  |  |  | 3.3.3 | Rediseñar el sitio web de IDERA para visibilizar el trabajo y las actividades de las IDE de las distintas jurisdicciones | Encuesta | GT Difusión | GT Tecnología |  |  | X
4 | Propiciar la formación y capacitación de recursos humanos en las temáticas prioritarias para el desarrollo de las IDE | 4.1 | Monitoreo del mapa de oferta académica sobre formación en SIG-IDE. | 4.1.1 | Actualización, publicación y difusión del mapa de oferta académica en pregrado, grado y posgrado sobre formación en SIG-IDE. | Mapa publicado en la Web de IDERA | GT Academia y Ciencia | GT Academia y Ciencia
|  | 4.2 | Promover la ampliación en las universidades e institutos de formación de la oferta académica en SIG-IDE, a fin de garantizar una oferta mínima en las diferentes regiones a escala nacional. | 4.2.1 | Propiciar reuniones desde IDERA entre los representantes de universidades públicas y las autoridades educativas de los distintos niveles de gobierno. | Reuniones realizadas en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) | GT Academia y Ciencia | CE |  | X
|  | 4.3 | Integración y publicación periódica de la oferta de capacitación en IDE para facilitar el acceso de los equipos de trabajo de las distintas jurisdicciones y organismos. | 4.3.1 | Fomentar instancias de capacitación de los trabajadores de los organismos vinculados a la producción de datos en SIG-IDE. | Capacitaciones sobre IDE en INAP e institutos de capacitación provinciales | CE y/o Representantes de cada jurisdicción | GT Capacitación /GT Academia y Ciencia | X | X | X | X
|  |  |  | 4.3.2 | Relevar, publicar en el campus y difundir la oferta de capacitación periódicamente. | Publicación de cursos en la web (ver formato) | GT Academia y Ciencia | GT Capacitación | X | X | X | X
|  | 4.4 | Propiciar actividades de investigación en el ámbito académico sobre desarrollo y utilidad de las IDE | 4.4.1 | Relevar y priorizar las necesidades de investigación en el marco de IDERA y sus grupos de trabajo. | Informe sobre necesidades de investigación | GT Academia y Ciencia |  |  | X | X
|  |  |  | 4.4.2 | Orientar investigaciones de tesis, tesinas, trabajos finales, trabajos de campo, de manera que sus resultados aporten a la mejora del funcionamiento de los nodos IDE de las diferentes jurisdicciones. | Repositorio publicado de investigaciones relacionadas con IDE | GT Academia y Ciencia |  |  |  | X | X |  | Publicar investigaciones en IDE, de las Universidades.

## Estado avance PLAN ESTRATEGICO
PLAN ESTRATÉGICO 2020-2021
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | METAS |  |  | ACCIONES | RESULTADO ESPERADO | Estado | RESPONSABLE PRIMARIO | CO-RESPONSABLES | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4
1 | Promover la interoperabilidad entre las diferentes jurisdicciones y organismos de gobierno. | 1.1 | Determinación de estándares prioritarios a aplicar para facilitar la interoperabilidad de la información geoespacial y los geoservicios producidos por los integrantes de IDERA. | 1.1 | Elaborar una guía básica destinada a las diferentes jurisdicciones para generar información geoespacial bajo estándares. | Guía básica paso a paso para construir una IDE | CE | CE | Todos los GT / Representantes por jurisdicción | X | X |  |  | Damian Corino, Nicolás Caloni, Mariana Campi, Javier Dieser, Marcelo Ramos
|  | 1.2 | Definición de un mecanismo de monitoreo del avance de aplicación de estándares por parte de las IDE. | 1.2 | Confeccionar un documento descriptivo de monitoreo que determine: indicadores del avance de implementación de estándares prioritarios, modelo de informe, periodicidad y responsables. | Documento finalizado | Carlos Tonini | CE | GT Información Geoespacial / GT Metadatos /GT Tecnología /GT Marco Institucional/ Representantes por jurisdicción |  | X | X |  | Damian Corino, Nicolás Caloni, Mariana Campi, Javier Dieser, Marcelo Ramos
|  | 2020-03-01 | Implementación de acciones de gestión dentro de cada jurisdicción para que las IDE generen y publiquen los datos de forma estandarizada. | 2020-03-01 | Generar dispositivos de apoyo técnico para las IDE en proceso de conformación o consolidación a través de los Grupos de Trabajo. | Foro del campus | Javier Maubecin | CE y GT Capacitación | GT Información Geoespacial / GT Metadatos /GT Tecnología /GT Marco Institucional /GT Academia y Ciencia | X | X
2 | Publicar y actualizar los Datos Básicos y Fundamentales (DByF) y los geoservicios. | 2.1 | Revisión y actualización de los Datos Básicos y Fundamentales de IDERA, por jurisdicción, en función de sus competencias determinando la responsabilidad en la producción, integración y publicación de los DByF y compromiso de actualización por parte de las diferentes jurisdicciones y organismos integrantes de IDERA. | 2.1 | Definir el listado de Datos Básicos y Fundamentales de cada juridiscción en función de sus competencias y de la escala. | Documento finalizado | Marcos Albornoz + Gustavo López + Equipo | GT Información Geoespacial | CE / Representantes por jurisdicción |  | X | X |  | Silvana Ayala, Maria Lorena Ardissono, Sandra Ponzo (CFC), Damian Corino, Ricardo Montenegro, Mario Piumeto, Marcelo Ramos, Adriana Diaz
|  | 2020-02-02 | Diseño e implementación de herramienta de monitoreo permanente del estado de publicación de los DByF y el funcionamiento de los geoservicios. | 2.2.1 | Elaboración de un tablero de control sobre el estado de publicación de los DByF | Tablero de control "semáforo" teniendo en cuenta diferentes jurisdicciones |  | CE | GT Información Geoespacial /GT Tecnología / Representantes por jurisdicción |  |  | X
|  |  |  | 2.2.2 | Implementación de la herramienta GeoHealthCheck para el monitoreo de geoservicios. | Monitoreo implementado | Manuel Retamozo | GT Tecnología | CE | X | X
|  |  |  | 2.2.3 | Requerimiento de catálogo de matadatos actualizado (al menos en cierto porcentaje) | Cada DByF con su respectivo metadato | Gustavo López + Manuel Retamozo | GT Metadatos | CE
|  | 2020-03-02 | Actualización del visor de mapas de IDERA en función de la estandarizacion de los geoservicios vinculados, a fin de mejorar la usabilidad. | 2.3 | Realización de un diagnóstico de usabilidad a fin de elaborar una nueva propuesta de visor | Informe diagnóstico |  | CE |  | X | X
3 | Fortalecer el marco normativo, institucional y comunicacional de IDERA | 3.1 | Tratamiento del Anteproyecto del Ley de IDERA por parte del Equipo Coordinador a través de la perspectiva del derecho administrativo y técnica legislativa. | 3.1 | Análisis del Anteproyecto de Ley presentado por el Grupo de Trabajo Marco Institucional | Anteproyecto de Ley aprobado por el EC | Pendiente envío a grupo propuesto | CE | Representantes por jurisdicción | X | X | X | X | Dolores Puente, Javier Dieser, Damian Corino, Sofía Nilo, Silvana Ayala, Fernando Tomás Chamorro (suma un abogado)
|  | 3.2 | Promoción del desarrollo de las IDE en todas las jurisdicciones y organismos de gobierno. | 3.2.1 | Generar los incentivos institucionales para impulsar la adhesión, conformación y fortalecimiento de las IDE. | Nota/Informe de Asamblea a autoridades de IDE de máxima jerarquía | Equipo coordinador | CE | CE | X | X | X | X
[6 empty] | Publicación datos de contacto de representantes | CE | CE |  | X
[6 empty] | Presentaciones institucionales en eventos | Solicitar apoyo | CE | GT Difusión con las diferentes IDE | X | X | X | X
|  |  |  | 3.2.2 | Organizar y gestionar las Jornadas Anuales de IDERA | Jornadas y Asamblea realizadas |  | CE | Todos los GT
|  |  |  | 3.2.3 | Fomentar la transferencia tecnológica y asistencia técnica entre universidades e IDE provinciales y municipales. | Documento con oferta de equipos de investigación y extensión | Nicolás Caloni + Luis Reynoso + Javier Maubecin | Universidades | GT Academia y Ciencia
|  | 2020-03-03 | Actualización del Plan de comunicación institucional para difundir a escala federal el desarrollo de las IDE y sus beneficios para la gestión pública. | 3.3.1 | Elaborar un conjunto de piezas de comunicación para difundir los beneficios de las IDE para la gestión pública. | Video sobre usabilidad y experiencias de la gestión de IG | Fernanda Coronel | GT Difusión | GT Capacitación / GT Academia y Ciencia / Representantes de las Jurisdicciones |  | X
[6 empty] | Folleto /Video institucional |  | GT Difusión | Representantes de las Jurisdicciones |  | X
|  |  |  | 3.3.2 | Aumentar los contactos y el alcance de las publicaciónes en las redes sociales de IDERA | Informe inicial y plan de comunicación |  | GT Difusión |  | X | X
|  |  |  | 3.3.3 | Rediseñar el sitio web de IDERA para visibilizar el trabajo y las actividades de las IDE de las distintas jurisdicciones | Encuesta |  | GT Difusión | GT Tecnología |  |  | X
4 | Propiciar la formación y capacitación de recursos humanos en las temáticas prioritarias para el desarrollo de las IDE | 4.1 | Monitoreo del mapa de oferta académica sobre formación en SIG-IDE. | 4.1.1 | Actualización, publicación y difusión del mapa de oferta académica en pregrado, grado y posgrado sobre formación en SIG-IDE. | Mapa publicado en la Web de IDERA | Luis Reynoso + Nicolás Caloni | GT Academia y Ciencia | GT Academia y Ciencia
|  | 4.2 | Promover la ampliación en las universidades e institutos de formación de la oferta académica en SIG-IDE, a fin de garantizar una oferta mínima en las diferentes regiones a escala nacional. | 4.2.1 | Propiciar reuniones desde IDERA entre los representantes de universidades públicas y las autoridades educativas de los distintos niveles de gobierno. | Reuniones realizadas en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) | Nicolás Caloni + Cristina Massera +Luis Reynoso | GT Academia y Ciencia | CE |  | X
|  | 4.3 | Integración y publicación periódica de la oferta de capacitación en IDE para facilitar el acceso de los equipos de trabajo de las distintas jurisdicciones y organismos. | 4.3.1 | Fomentar instancias de capacitación de los trabajadores de los organismos vinculados a la producción de datos en SIG-IDE. | Capacitaciones sobre IDE en INAP e institutos de capacitación provinciales | Luis Reynoso + Nicolás Caloni + Javier Maubecin | CE y/o Representantes de cada jurisdicción | GT Capacitación /GT Academia y Ciencia | X | X | X | X
|  |  |  | 4.3.2 | Relevar, publicar en el campus y difundir la oferta de capacitación periódicamente. | Publicación de cursos en la web (ver formato) | Luis Reynoso + Nicolás Caloni + Javier Maubecin | GT Academia y Ciencia | GT Capacitación | X | X | X | X
|  | 4.4 | Propiciar actividades de investigación en el ámbito académico sobre desarrollo y utilidad de las IDE | 4.4.1 | Relevar y priorizar las necesidades de investigación en el marco de IDERA y sus grupos de trabajo. | Informe sobre necesidades de investigación | Luis Reynoso | GT Academia y Ciencia |  |  | X | X
|  |  |  | 4.4.2 | Orientar investigaciones de tesis, tesinas, trabajos finales, trabajos de campo, de manera que sus resultados aporten a la mejora del funcionamiento de los nodos IDE de las diferentes jurisdicciones. | Repositorio publicado de investigaciones relacionadas con IDE | Luis Reynoso + Nicolás Caloni | GT Academia y Ciencia |  |  |  | X | X |  | Publicar investigaciones en IDE, de las Universidades.
Referencias
Completo
En revisión
Iniciado
No iniciado