## Hoja1
Linea Estratégica | Meta | Plazo | actividad | Indicadores
Promover la incorporación y adehsión a IDERA de los actores pertinentes | 1. Promover la incorporación y adhesión de las instituciones científicas y académicas públicas y privadas a IDERA | Constante | 1. Contactar a referentes de las universidades que faltan adherirse a IDERA 2. Recibir propuestas de contactos de los miembros de AyC con pares de universidades que faltan adherirse. 3. Visibilizar en un mapa sencillo las universidades adheridas y las que faltan adherirse | 1. Cantidad de referentes contactados. 2. Cantidad de contribuciones de miembros del GTAyC. 3. Mapa confeccionado. 4. Cantidad de nuevas universidades adheridas a partir de 2017.-
Fomentar la capacitación | 2. Definir los contenidos básicos IDE e IDERA que deberían brindarse en materias relacionadas con SIG en carreras de grado y posgrado | Primer semestre | 1. Recopilar propuestas existentes de miembros del GT AyC. 2. Construir los contenidos a partir de la colaboración de los miembros del GT AyC | 1. Contenidos definidos. 2. Cantidad de aportes recibidos.
Fomentar la capacitación | 3. Definir los contenidos mínimos de una materia sobre IDE para las diferentes carreras de grado y posgrado vinculadas a la temática IDE y los estándares de IDERA | Primer semestre | 1. Recopilar propuestas existentes de miembros del GT AyC. 2. Construir los contenidos a partir de la colaboración de los miembros del GT AyC | 1. Contenidos definidos. 2. Cantidad de aportes recibidos.
Fomentar la capacitación | 4, Recopilar y publicar programas de materias de grado y posgrado que contengan contenidos IDE | Constante | 1. Recopilar programas de materias de grado y posgrado que contengan contenidos de IDE. 2. Publicarlas en un medio que permita que cualquier miembro de AyC pueda consultar los mismos. | 1. Cantidad de Programas de grado recopilados. 2. Cantidad de programas de posgrado recopilados.
Fomentar la capacitación | 5.Identificar y difundir la oferta académica y de institutos de investigación en tecnologías de la información geográfica | Segundo semestre | 1. Identificar ofertas académicas y de institutos de investigación de la información geográfica utilizando un formato común para describirlas. 2. Disponer de las mismas en una página web con su información básica. | 1. Oferta académica visible y disponible a partir de una página web.
Fomentar la capacitación | 6.Disponer de un registro permanente de necesidades académicas y propuestas académicas de capacitación | Segundo semestre | 1. Identificar demanda y necesidades académicas utilizando un formato común para describirlas. 2. Disponer de las mismas en una página web con su información básica. | 1. Demanda académica visible y disponible a partir de una página web.
Fomentar la capacitación | 7. Promover y difundir convocatorias institucionales a proyectos de investigación y desarrollo orientadas a las temáticas de las IDE | Constante | 1. Identificar convocatorias institucionales a proyectos de investigación y desarrollo orientadas a las temàticas de las IDE. 2. Disponer de las mismas en una página web con su información básica. | 1. Listado de convocatorias institucionales a proyectos de investigación y desarrollo orientadas a las temáticas de las IDE.
Fomentar la capacitación | 8. Crear una base de datos con los casos de éxito en la formación académica del capital humano | Constante | 1. Recopilar de los miembros del GT AyC y de otros académicos casos de éxito en la formación académica sobre IDE utilizando un resumen de no más de 300 palabras, titulo, colaboradores y datos de afiliación de acuerdo a la presentación de normas de Jornadas IDERA. | 1. Listado de casos de éxito recepcionados.
Monitorear la publicación de datos, productos y servicios por parte de los organismos e instituciones participantes de IDERA | 9. Generar una guía de procedimientos y protocolos de un modelo de IDE universitaria a través de la conformación de expertos en generación de nodos IDE en universidades y centros de investigación | constante | 1. conformar un grupo de expertos de distintas universidades. 2. Definir en forma colaborativa la guia de procedimientos para la generación de un nodo IDE universitario. | 1. grupo conformado. 2. Guia definida
Mantener informada y actualizada a la comunidad de IDERA y público en general | 10. Incentivar el uso del foro de IDERA | constante | 1. Difundir y fomentar el uso de foros. | 1. Difusiones realizadas.